实验室安全工作领导小组运行机制及

工作要求

一、运行机制

2020年，实验室安全工作领导小组和各工作组将按照以下运行机制开展工作：

1.定期会商制度

建立定期会商制度，由各牵头单位负责组织，各工作组每周会商一次，交流上周工作，提出下周计划，研究工作中遇到的问题，并做好记录，会议纪要于每周五下班前报领导小组办公室；领导小组每月一调度，听取各工作组进展汇报，研究决定重要工作或重大事项，部署下一阶段工作，推动各项工作有序开展，落到实处。

2.定期报告制度

建立工作进展定期报告制度。各工作组于每月底前将当月《实验室安全工作进展报告》报领导小组办公室；领导小组办公室负责及时梳理工作进展，汇总工作计划，登记需要领导小组决策的事项，将汇总材料报领导小组组长、副组长。

3.定期通报制度

建立定期通报制度。一是对各工作组工作进展情况每月通报，督查督办各类制度方案、计划规划的制定与落实；二是对摸排梳理的实验室安全问题建立清单，跟踪销号，重大安全问题每月通报，督查督办。

4.目标考核制度

学校组织第三方专家团队，对实验室安全整治情况及工作成效进行目标考核评估，推进实验室重大安全隐患及时有效化解。

二、工作要求

1.加强组织领导

各工作组组长、副组长及牵头单位要加强对本组工作的组织领导，确保任务落实、举措有效、责任到人、时限明确，全力落实各项任务，按运行机制要求做好定期会商和定期报告，与其他工作组保持经常性沟通，确保实验室安全事项不留存疑，问题及时解决。

2.制定实施方案

各工作组要根据《北京林业大学实验室安全工作方案（试行）》，结合工作组职责和2020年推进计划表，制定2020实施方案和工作计划，于5月29日前将《工作组2020年实施方案及工作计划》报领导小组办公室，领导小组办公室统筹形成全校实施方案和年度推进计划。

3.做好宣传引导

各工作组要加强与广大师生的交流沟通，边行动边宣传，将宣传工作贯穿始终，着力提升师生安全意识，及时做好实验室安全政策、本组工作动态的解读和引导，着力统一师生思想认识，让更多人参与进来，让工作推进更加顺畅，成效更加显著。

4.密切工作联系

各工作组要确定一名副处级干部作为联络员，具体办理有关事宜，与领导小组办公室保持经常性联系，形成上下联动，协调推进的工作格局。于5月29日前将联络员名单报送领导小组办公室。

本文件及附件材料可登陆实验室管理处网站（http://sbc.bjfu.edu.cn/）“文档下载”栏目查询下载。

联系人：于  斌  程雨萌   办公电话：6232、7667

地址：行政楼220      邮箱：cheng_yy07@163.com

附件：

1．《实验室安全工作进展报告》（模板）

2．《工作组2020年实施方案及工作计划》（模板）

3．联络员名单

实验室安全工作领导小组

2020年5月18日

实验室安全工作进展报告

| 工作组名称 |  | 报告月份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会商次数及时间 | 本月会商 次，分别于 召开 |  |  |
| 任务进展 |  |  |  |
| 主要任务 | 任务完成情况及主要成果 |  | 牵头及参与单位 |
| 问题及举措 |  |  |  |
| 主要问题 |  | 应对举措 |  |
| 提请领导小组决策的事项 |  |  |  |
| 下月工作计划 |  |  |  |
| 主要任务 | 主要举措 | 预期成果 | 拟完成时间 |

说明：本报告按月填报，请于每月底前发至邮箱：cheng_yy07@163.com

工作组2020年实施方案及工作计划

| 工作组名称 |  |  |  | 组长及副组长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵头单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成员单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包括但不限于指导思想、工作目标、工作机构、工作内容及分工、时间安排、工作要求等内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要任务 |  | 主要举措 |  | 预期成果 | 牵头单位 | 拟完成时间 |

说明：本方案及计划请于5月29日前发至邮箱：cheng_yy07@163.com

联络员名单

| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 微信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本名单请于5月29日前发至邮箱：cheng_yy07@163.com